业务需求发现 · 交付文档

业务挖掘报告

场馆排期与需求变更 · 上海东浩会展经营有限公司（演练）

来源：实验室系统（fde-simulation）生成成果整理 | 2026年10月 | v1.0

目录

一、业务机会清单	1

1.1 机会结论	1

1.5 不做范围	1

二、指标基线与价值假设	1

2.1 指标口径	1

2.3 价值假设	1

三、项目章程与利益相关者地图	1

四、候选需求与优先级	1

五、调查覆盖与证据缺口	1

六、关卡评审记录	1

报告说明：本报告基于实验室系统（fde-simulation 演练平台）生成的业务挖掘成果整理。企业名称与公开业务方向有公开来源；人物、指标和业务问题为演练虚构，不代表集团或成员企业实际情况。本报告中的需求均为待验证假设。

# 一、业务机会清单

## 1.1 机会结论

问题不在"要不要上 AI 排期"，而在档期申请链路的交接点：版本、未结项与责任在交接时丢失，导致重复核对。机会在于在提交与交接节点增加"冲突提示 + 三项齐套检查 + 来源留痕"，把重复核对从逐项比对降为一次核对。

## 1.2 触发事件

一线：排期表与邮件需求对不上，临时变更靠人工逐项核对，还要记清发生节点与受影响对象（f10）；两活动撤场/进场在同一装卸口时间重叠时，必须翻原始版本才能判断责任（f11）。

流程：交接必须记录接收人、版本与未结项，不能只发"已处理"（f20、f23）。

系统：服务台/台账/文件库三类工具、无统一关联编号（f30）；场馆区域、时间窗、进撤场时长、版本、占档状态口径需统一，且缺失值与未确认值分开（f31）。

## 1.3 机会描述

在"意向询期 → 占档确认 → 合同审核 → 进撤场计划"链路的各交接点，引入只读的冲突提示能力：只提示排期冲突、不自动锁档，每条提示说明原因并携带来源，配合交接三项齐套检查，减少下游重复核对。

## 1.4 维持现状的损失

重复核对工时、冲突晚发现的改场/加急成本、责任判定争议（结构性判断；访谈中"45 单/月、35 分钟/单"为虚构样本，不作基线，见 REQ-6）。

## 1.5 不做范围

不锁档、不签约、不承诺容量、不自动对外承诺（f05、f52）；演练结果不作业务指令（f40）。

## 1.6 待验证项

各交接点耗时占比、改期与投诉频次。

# 二、指标基线与价值假设

## 2.1 指标口径

| 指标 | 口径定义 |
| --- | --- |
| 处理时长 | 意向询期 → 进撤场计划确认的自然耗时 |
| 返工次数 | 同一申请因版本/信息不一致被退回或重排的次数 |
| 版本正确率 | 复核时引用版本与最新版本一致的比例 |
| 采用率 | 试点批次使用冲突提示的申请占比 |
| 人工复核成本 | 单人时 × 复核次数 |

## 2.2 基线状态

当前无核实台账，基线为空；访谈中"45 单/月、35 分钟/单"为虚构样本，仅作练习，不得对外引用（REQ-6）。计划先测一周基线再与试点对比。

## 2.3 价值假设

H1：三项齐套检查（接收人/版本/未结项）可减少重复核对（f20、f23、f10）。

H2：30 样本回放能识别全部已标注冲突并说明原因（f02），把冲突发现前移。

H3：来源与人工复核留痕（f40、f41）可降低审核返工。

## 2.4 测量计划

试点批次固定 30 个样本，按申请记录上述 5 项指标；缺失与估计值单列。

## 2.5 止损与回退

召回不达标、出现越权锁档、无法追溯版本即停试；停止权在傅景（f04）。

# 三、项目章程与利益相关者地图

## 3.1 目标与范围

目标：减少重复核对，保留人工确认与可追溯来源（f00）。范围：单批次场馆档期申请；只提示冲突，不锁档、不签约、不承诺容量（f05）。

## 3.2 验收标准

30 个样本回放识别全部已标注冲突并说明原因（f02）；每条结果附来源与人工复核记录（f41）。

## 3.3 决策链

结果承担与范围决定 = 顾明岚（业务负责人）；停止试点权 = 傅景（审核与质量）；结果用途确认 = 叶书（客户协同）；预算审批人待核实。

## 3.4 RACI 分工

| 职责域 | 责任人 |
| --- | --- |
| 流程与交接 | 唐映秋（项目流程协调员） |
| 数据与只读接口 | 秦芮（数字化工程师） |
| 一线执行与复核 | 林亦舟（一线服务专员） |
| 审核标准 | 傅景（审核与质量负责人） |
| 客户口径 | 叶书（客户协同代表） |

## 3.5 风险与红线

销售延长使用与运营保留恢复时间的口径冲突（f50、f52）须先书面统一；来源不清的申请不得进入正式流转（f40）；跨企业资料访问须授权（f41）；演练结果不得作为业务指令。

## 3.6 里程碑

口径与样本确认 → 只读原型 → 30 样本回放 → 单批次试点评审。待核实：审批人清单、接口读写权限、预算口径。

# 四、候选需求与优先级

| 编号 | 需求假设 | 优先级 | 责任人 | 下一步验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 交接点版本与未结项信息缺失是重复核对的主要来源 | P0 | 唐映秋 | 按 f01 链路逐交接点观察记录三项是否齐全 |
| REQ-2 | 跨工具无统一关联编号导致跨系统比对只能人工完成 | P0 | 秦芮 | 脱敏只读导出，验证关键字段能否按申请串联 |
| REQ-3 | 冲突提示需保留来源与人工复核记录才可被审核接受 | P0 | 傅景 | 30 样本回放中为每条结果附来源与复核记录 |
| REQ-4 | 销售与运营的时间口径需先统一，否则冲突提示无法落地 | P1 | 叶书 | 形成冲突上报与交接责任清单草案 |
| REQ-5 | 试点治理需明确范围决定权、停止权与用途确认三方分工 | P1 | 顾明岚 | 试点启动前书面确认职责与停止条件 |
| REQ-6 | 耗时与损失口径未建立，改进效果暂不可量化 | P2 | 顾明岚 | 先确定损失口径，再记录基线 |

# 五、调查覆盖与证据缺口

调查覆盖 15/36 条事实（42%）。主要证据缺口包括：试点预算与成本核算口径（顾明岚）；单量与耗时统计样本、现场设备网络、复核方式（林亦舟）；材料模板、审批权限清单、业务规则维护（唐映秋）；接口读写能力、数据质量判断、更新频率与故障处置（秦芮）；留存期限、兜底转人工、审计凭证（傅景）；投诉处理与反馈闭环（叶书）。

# 六、关卡评审记录

关卡：业务负责人确认问题、指标口径与调查范围。评审结论：通过（2026-10-23）。

保留条件：基线为空，耗时/单量/损失金额/审批人清单/接口权限待验证；异常接手按类型细分；预算审批人缺失前不进入采购与对外承诺。

实验室系统评分：86/100。待改进：引用编号来源需按允许证据列表核对；基线为空，价值假设缺少可证伪阈值；待核实项缺少责任人与截止时间。